## 스프린트 회고
구분 | 항목 | 담당 | 비고
잘된 것 | 배포 파이프라인 자동화로 릴리스 시간 40분 단축 | 이OO | 다음 분기 유지
잘된 것 | 테스트 커버리지 62% → 78% | 박OO
아쉬운 것 | 코드 리뷰 대기 시간이 평균 1.5일 | 이OO | 리뷰어 2인 배정
아쉬운 것 | 스테이징 환경 재현이 어려움 | 박OO | 컨테이너 이미지 통일
다음 할 일 | 장애 대응 런북 정리 | 이OO | 10월 첫 주